## Sheet1
天镇县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施计划表
单位：人、亩、栋、只、万元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 建设类别 | 建设 年限 | 建设 规模 | 建设周期 | 建设内容及资金分配计划 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 扶持人数 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制
[12 empty] | 小计 | 衔接资金 | 除衔接资金外的统筹整合资金 | 其他财政资金 | 其他筹措资金 | 总人数 | 脱贫人数 | 其他人口
1 | 张西河乡人民政府 | 张西河乡2024年设施蔬菜大棚项目 | 新建 | 大桥、盛家庄、朱家屯、刘伸屯、深沟窑等村 | 2024年4月 | 2024年7月 | 产业发展 | 2024年 | 建设蔬菜大棚300栋，配套灌溉管道、田间道路等 | 1年 | 投资900万，建设蔬菜大棚300栋，配套灌溉管道、田间道路等 | 900 | 900 |  |  |  | 1846 | 610 | 1236 | 完成300个大棚的建设，建成后对外出租，年租金不低于资金投入的6%，同时带动至少20人务工就业。 | 土地流转300亩，务工带动人数约20人以上，预计增加村集体经济收入54万元。
2 | 张西河乡人民政府 | 张西河乡柠条饲料加工项目 | 改扩建 | 丁家烟村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 产业发展 | 2024年 | 购买柠条收割机，粉碎机、烘干机、制粒机、包装机各一台，粉碎车间、发酵车间、制粒车间、产品库房共计占地20亩，场地硬化1000㎡。 | 1年 | 投资200万，购买柠条收割机，粉碎机、烘干机、制粒机、包装机各一台，粉碎车间、发酵车间、制粒车间、产品库房共计占地20亩，场地硬化1000㎡。 | 200 | 200 |  |  |  | 156 | 96 | 60 | 完成购买收割机、粉碎机、烘干机等各一台，硬化场地1000平米，预计可增加村集体经济收入12万元，吸纳部分脱贫人口就近就业近10人。 | 务工带动人数约10人，增加村集体经济收入12万元。
3 | 马家皂乡人民政府 | 龙池堡村钢架塑料大棚建设项目 | 新建 | 龙池堡村 | 2024年4月 | 2024年6月 | 产业发展 | 2024年 | 新建钢架塑料大棚250栋，及相关配套设施，与2023年建设的200栋大棚形成联动效应 | 一年以下 | 投资850万元，新建钢架塑料大棚250栋，及相关配套设施，与2023年建设的200栋大棚形成联动效应 | 850 | 850 |  |  |  | 403 | 158 | 245 | 完成新建塑料大棚250栋及配套设施，带动脱贫户稳定增加年收入约2万元，改善脱贫户生产生活条件 | 可带动务工人数20人以上，进一步提高蔬菜产量，保障增产增收，预计增加村集体收入约51万元，带动脱贫户稳定增加收入
4 | 马家皂乡人民政府 | 马家皂村农文旅产业项目 | 新建 | 马家皂村 | 2024年4月 | 2024年10月 | 产业发展 | 2024年 | 分三部分：1、建设100栋特色大棚采摘园，并配套相关设施；2、对采摘园至农耕文化博览园至栖隐寺3.5公里街道进行环境整治；3、修缮栖隐寺。 | 一年以下 | 投资750万元，1、建设100栋特色大棚采摘园，并配套相关设施；2、对采摘园至农耕文化博览园至栖隐寺3.5公里街道进行环境整治；3、修缮栖隐寺 | 750 | 750 |  |  |  | 356 | 125 | 231 | 完成100栋大棚建设，及环境整治，促进当地村民就近务工约25人，改善村庄整体面貌，发展当地文化旅游产业 | 可带动附近村民务工就业约25人，增加年收入约15000元，预计增加村集体收入45万元。
5 | 新平堡镇人民政府 | 新平堡村扶贫车间设备配套项目 | 扩建 | 新平堡村 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 产业发展 | 2024年 | 购买安装粮食烘干机，小杂粮色选机等粮食加工设施设备。 | 一年 | 计划投资500万元购买安装粮食烘干机，小杂粮色选机等粮食加工设施设备。 | 500 | 500 |  |  |  | 408 | 272 | 136 | 完成购买烘干机等设备，村级可增加经济收入20万元，贫困户人均年收入增加300元。 | 增加农产品附加值，壮大农业经营主体，带动就业人数约5人，带动经济发展，增加集体经济活力，村级可增加经济收入20万元，贫困户人均年收入增加300元。
6 | 新平堡镇人民政府 | 新平堡村旅游基础设施改建项目 | 改建 | 新平堡村 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 基础设施 | 2024年 | 街巷铺面立面改造，完善新平堡村基础设施建设，在卫生、环境保护、交通、水电、公共生活服务设施等方面进行新建和完善。 | 一年 | 计划投资800万元，对街巷铺面7000平米立面改造，完成村基础设施建设，在卫生、环境保护、交通、水电、公共生活服务设施等方面进行新建和完善。 | 600 | 600 |  |  |  | 478 | 236 | 242 | 完成街巷硬化等改造，改善村民生活环境、提升乡镇发展水平，村民满意度提升至95%以上，增加游客约300人/月 | 增加农户就业机会，带动就业人数约8人，带动经济发展，改善生活环境，提高居民满意度，村民满意度提升至95%以上，增加游客约300人/月
7 | 赵家沟乡人民政府 | 赵家沟村杂粮晾晒场地硬化项目 | 新建 | 赵家沟村 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 基础设施 | 2024年 | 硬化小杂粮晾晒场地5000平米。 | 1月 | 硬化小杂粮晾晒场地5000平米，需要资金100万元。 | 100 | 100 |  |  |  | 241 | 123 | 118 | 完成5000平米晾晒场硬化，带动村民务工约5人，改善村民杂粮晾晒场地，提升小杂粮产业发展水平，起到示范带动效果。 | 村民小杂粮及时晾晒，带动村民务工近5人，提高晾晒环境，增加农户收入约3000元。
8 | 赵家沟乡人民政府 | 两万只乌金鸡养殖项目 | 新建 | 柳子堡村 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 产业发展 | 2024年 | 新购鸡苗1万只，采购保温设备、鸡笼，新建室外养鸡棚，养殖厂房，冷库配套等，共需150万元。 | 6月 | 新购鸡苗1万只，采购保温设备、鸡笼，新建室外养鸡棚，养殖厂房，冷库配套等，共需150万元。 | 150 | 150 |  |  |  | 350 | 294 | 56 | 完成购买鸡苗1万只及鸡棚、保温设备等，可直接带动各村产业发展和农户增收。 | 吸纳务工就业8人，带动脱贫户农产品销售，带动村集体经济收入约2万元等
9 | 赵家沟乡人民政府 | 范牛坊村大棚项目 | 新建 | 范牛坊村 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 产业发展 | 2024年 | 新建80个蔬菜大棚，3间管理房，沙石路、围网、交易市场100平米配套设施等。 | 1月 | 新建80个蔬菜大棚，3间管理房，沙石路、围网、交易市场100平米配套设施等。共需资金280万。 | 280 | 280 |  |  |  | 615 | 405 | 210 | 完成80个蔬菜大棚建设，可带动村民务工10人以上，增加村集体经济收入约16万元。 | 带动村民务工10人以上，增加村民收入约5000元。
10 | 米薪关镇人民政府 | 米薪关镇养殖场建设项目（二期） | 扩建 | 石羊庄村 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 产业发展 | 2024年 | 在原址续建标准化牛舍8栋，配置消毒间、兽医室、草房，硬化养殖场道路等养殖场配套相关设施，购置饲草拌料机，磨面机，撒料车等设备。 | 1年 | 项目总投资600万元，其中申请衔接资金600万元。主要建设内容包括:续建标准化牛舍8栋；购置饲草拌料机，磨面机，撒料车等设备；牛场院落及道路硬化；新建饮水槽及铺设饮水管道等其他配套相关设施；新打机井1眼，配置变压器等相关配套设施。 | 600 | 600 |  |  |  | 314 | 170 | 144 | 完成牛舍8栋及相关设施建设，实现务工带动20人，预计增加村集体经济收入36万元。 | 1、增加村集体经济收入，通过收入再分配，增加村民收入； 2、入股分红
11 | 米薪关镇人民政府 | 胡家屯村养殖场建设项目 | 新建 | 胡家屯村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 产业发展 | 2024年 | 新建标准化牛羊舍6栋，配置消毒间、兽医室、草房，硬化养殖场道路等养殖场配套相关设施，购置饲草拌料机，磨面机，撒料车等设备。 | 1年 | 项目总投资580万元，其中申请衔接资金580万元。主要建设内容包括:续建标准化牛羊舍6栋；购置饲草拌料机，磨面机，撒料车等设备；牛场院落及道路硬化；新建饮水槽及铺设饮水管道等其他配套相关设施；新打机井1眼，配置变压器；工人宿舍；泵房等相关配套设施。 | 580 | 580 |  |  |  | 326 | 139 | 187 | 完成牛舍8栋及相关设施建设，实现务工带动20人，预计增加村集体经济收入34万元。 | 1、吸纳有意愿的脱贫户、监测户和低收入群体参与项目建设，增加工资性收入。2、增加村集体经济收入，通过收入再分配，增加村民收入；3、项目建成后还可起到发展带动作用，形成本村特色产业，户户有经济收益，推动产业可持续发展。
12 | 米薪关镇人民政府 | 胡家屯村护地坝建设项目 | 新建 | 胡家屯村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 基础设施 | 2024年 | 项目建设内容为：胡家屯新村村南新建护地坝基础设施建设。 基础设施建设：建设胡家屯新村村南护地坝500米，改善农业生产条件，提高农业整体效益。 | 1年 | 建设村南护地坝，坝长500米，宽2米，高2米，主体由石块、水泥、砂石构成，配备其他配套设施，有效预防雨水、污水对农田的侵害。 | 48 | 48 |  |  |  | 303 | 125 | 178 | 完成护坝长500米，宽2米，高2米，可避免隐患，可防护50余亩农田遭受大雨冲刷，防止污水流到农田，直接影响农田收入。 | 可有效预防50亩水地、32间五保房、2户农户资产遭受洪水，有效的保障农业生产，带动3人增加务工收入。
13 | 米薪关镇人民政府 | 于西堡村护地坝项目 | 新建 | 于西堡村 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 基础设施 | 2024年 | 新建护地坝一座，修建护村护地坝长300米，其中底宽2米，封顶0.8米，坝高6米（基础4米*2米） | 1年 | 预计投资75万元，新建护地坝一座300米，其中底宽2米，封顶0.8米，坝高6米（基础4米*2米） | 75 | 75 |  |  |  | 652 | 132 | 520 | 完成护地坝300米，可保护耕地100亩，保障村集体和村民资产免受自然灾害损坏。 | 可吸纳务工就业3人，人均工资增收1万元，保障村集体和村民资产免受自然灾害损坏
14 | 米薪关镇人民政府 | 过家屯村标准化猪舍建设项目 | 新建 | 过家屯村 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 产业发展 | 2024年 | 建设标准化猪舍10栋，饲料库房400平方米，场内道路硬化500平方米 | 1年 | 建设300平方米标准化猪舍10栋，共计3000平方米，建设成本960元/平方米，共需投资288万元；饲料库房400平方米，建设成本800元/平方米，共需投资32万元；场内道路硬化500平方米，建设成本200元/平方米，共需投资10万元，总投资330万元。 | 330 | 330 |  |  |  | 303 | 125 | 178 | 完成10栋猪舍建设，猪舍归村集体所有，以每栋每年2万元租给村民用于养猪，可为村集体每年增收20万元。 | 项目建成后，可以带动10-20户村民发展养殖业，实现农民持续增收。
15 | 谷前堡镇人民政府 | 马圈庠村鱼菜共生项目 | 新建 | 马圈庠村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 产业发展 | 2024年 | 项目总投资1600万元，占地200亩，利用马圈庠村的温泉水资源优势，发展鱼菜共生项目。 | 一年以下 | 新建20个大棚，100个高标准养殖池，并配套过滤循环系统等，发展设施渔业，建设成标准化、绿色化、智能化为一体的商品鱼生产基地。 | 1200 | 1200 |  |  |  | 342 | 132 | 210 | 完成20个大棚，100个高标准养殖池的建设，建成后对外出租，年租金不低于资金投入的6%，同时带动至少20人务工就业。 | 通过对外出租整个项目，年租金不低于资金投入的6%，同时带动至少20人务工就业。
16 | 谷前堡镇人民政府 | 白羊口村千亩大葱基地建设项目 | 新建 | 白羊口村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 产业发展 | 2024年 | 预计投资300万元，流转白羊口（袁治梁）村土地1000亩，拟由桦皮帽农业发展有限公司与博诚蔬菜有限公司合作，由博诚蔬菜提供土地流转费用，我镇提供项目建设费用，建设千亩大葱基地。 | 一年以下 | 流转白羊口（袁治梁）村土地1000亩，平整、开垦土地，改良土壤，灌溉渠整治，新建种苗培育中心，培训种植人员约3人，配备基础管理用房、设备水电等基础设施。 | 300 | 300 |  |  |  | 685 | 140 | 545 | 完成千亩大葱基地的建设，建成后，实现亩产5000斤，销售利润按入股比例进行分成，按照每斤0.5元，亩产毛利润2500元，净利润每亩1500元左右。 | 通过利润分红增加村集体收入，以及带动脱贫户、监测户在大葱基地务工，提高这部分村民收入。
17 | 谷前堡镇人民政府 | 袁才庄十万只蛋鸡养殖项目 | 新建 | 袁才庄村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 产业发展 | 2024年 | 预计投资300万元，占地40亩，建设鸡棚20个，采购鸡笼6700个，管理用房20间，配套照明、喂饲、饮水、加温、降温、除粪、风扇、湿帘等设备以及水电等基础设施。 | 一年以下 | 建设鸡棚20个，采购鸡6700个，管理用房20间，配套照明、喂饲、饮水、加温、降温、除粪、风扇、湿帘等设备以及水电等基础设施。 | 300 | 300 |  |  |  | 211 | 86 | 125 | 完成20个鸡棚建设、采购6700个鸡笼的目标，增加村集体收入约20万元，带动部分脱贫户、监测户务工6人。 | 通过收取租金，鸡棚对外出租，1个鸡棚年租金10000元，合计年收入20万元。增加村集体收入，村集体开展小型公益事业，同时项目建成后带动脱贫户以及监测户务工，提高村民收入。
18 | 贾家屯乡人民政府 | 天镇县食用菌产业化集群项目 | 新建 | 贾家屯村 | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 产业发展 | 2024年 | 菌种、菌包车间2300平米，育种、育菌车间50000平米，烘干车间2000平米，冷冻、冷藏车间1000平米，配套机械设备。 | 5月 | 菌种、菌包车间2300平米，育种、育菌车间50000平米，烘干车间2000平米，冷冻、冷藏车间1000平米，配套机械设备。 | 1420 | 870 |  |  | 550 | 130 | 50 | 80 | 完成55300平米的车间建设，建设特色的优质农产品基地，形成村集体资产对外出租，预计每年60万元，同时项目实施过程中，可带动10-20人实现就近务工 | 项目的运营，可增加就业岗位20个，形成村集体资产，可增加村集体资产性收益。
19 | 贾家屯乡人民政府 | 天镇县浙供单拱温室蔬菜园区建设项目 | 新建 | 贾家屯村 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 产业发展 | 2024年 | 建设200亩单拱膜温室大棚，建设2300平米蔬菜交易市场1处，建设350平米蔬菜预冷库1座 | 3月 | 建设200亩单拱膜温室大棚，建设2300平米蔬菜交易市场1处，建设350平米蔬菜预冷库1座 | 1770 | 1000 |  | 110 | 460 | 110 | 70 | 40 | 完成200亩温室大棚，2300平米交易市场，冷库一座，可增加就业岗位120个，为当地经济带来效益72万元。 | 新增稳定就业岗位120人，增加脱贫户收入，壮大村集体经济，为当地经济带来效益72万元，带动周边村民发展设施蔬菜种植产业。
20 | 贾家屯乡人民政府 | 天镇县生态种养精深加工项目 | 新建 | 将军庙村 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 产业发展 | 2024年 | 新建肉类熟食加工车间1500平米，冷冻车间1200平米，分拣生产车间800平米；预制配菜车间800平米，杂粮精选分装车间800平米，配套机械设备。 | 7月 | 新建肉类熟食加工车间1500平米，冷冻车间1200平米，分拣生产车间800平米；预制配菜车间800平米，杂粮精选分装车间800平米，配套机械设备。 | 1270 | 860 |  |  | 410 | 80 | 50 | 30 | 完成5100平米的车间建设，可促进农业产业化发展，发展特色生态养殖产业，为北京提供优质熟肉和预制配菜 | 增加农民就近就业渠道，可解决就业人数5人，增加农民收入，户增收约3000元，解决优质农产品价低、市场销售面窄的问题
21 | 逯家湾镇人民政府 | 薛三墩旅游示范村千亩玫瑰种植园基础设施配套项目（二期） | 改扩建 | 薛三墩村 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 基础设施 | 2024年 | 打机井2眼，解决灌溉面积700亩，其中配套电力线路、管灌、滴管700亩，地埋电缆、井房2处、控制柜2套、变压器两台等。建设围网8000米 | 1年 | 打机井2眼，解决灌溉面积700亩，其中配套电力线路、管灌、滴管700亩，地埋电缆、井房2处、控制柜2套、变压器两台等。建设围网8000米 | 500 | 500 |  |  |  | 133 | 47 | 86 | 完成机井2眼，铺设管灌700亩，为玫瑰产业深加工奠定基础。 | 项目建成后，可壮大玫瑰产业和旅游产业，带动当地群众流转土地700亩，增加劳动力群众务工收入5000元。
22 | 逯家湾镇人民政府 | 天镇县薛三墩村乡村旅游振兴示范创建项目电力设施改造工程 | 改扩建 | 薛三墩村 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 基础设施 | 2024年 | 1.新建400kVA环网箱变1座、630kVA组合箱变1座、一进四出低分箱27台； 2.沿已建管线敷设YJLV22-8.7/15-3*120型电力电缆0.59千米、YJLV22-0.6/1-4*240型电力电缆6.49千米； 3.沿房屋墙体敷设YJLV22-0.6/1-4*35型电力电缆2.7千米、BSL-JKLY-2*10型防老化线2.7千米； 4.新装户外高压真空断路器1台、避雷器1组； 5.拆除JKLYJ-10-120型绝缘导线0.66公里、拆除用JKLYJ-1-120型绝缘导线1.74公里，拆除用JKLYJ-1-70型绝缘导线2.69公里，拆除15米砼杆3基，拆除12米砼杆29基，400kVA变台1座； 6. 另新建10kV架空线路1.2公里、80kVA变台1座，解决饮水机井供电 | 1年 | 1.新建400kVA环网箱变1座、630kVA组合箱变1座、一进四出低分箱27台； 2.沿已建管线敷设YJLV22-8.7/15-3*120型电力电缆0.59千米、YJLV22-0.6/1-4*240型电力电缆6.49千米； 3.沿房屋墙体敷设YJLV22-0.6/1-4*35型电力电缆2.7千米、BSL-JKLY-2*10型防老化线2.7千米； 4.新装户外高压真空断路器1台、避雷器1组； 5.拆除JKLYJ-10-120型绝缘导线0.66公里、拆除用JKLYJ-1-120型绝缘导线1.74公里，拆除用JKLYJ-1-70型绝缘导线2.69公里，拆除15米砼杆3基，拆除12米砼杆29基，400kVA变台1座； 6. 另新建10kV架空线路1.2公里、80kVA变台1座，解决饮水机井供电 | 348 | 348 |  |  |  | 133 | 47 | 86 | 完成变台建设1套，铺设电缆铺设6.49千米，为长城沿线文旅产业的发展奠定基础，通过发展文旅产业，带动周边群众提供文旅服务，增加收入。 | 项目建成后，为薛三墩旅游示范村发展旅游奠定坚实基础，通过发展旅游产业，带动群众增加收入，提升满意度。
23 | 逯家湾镇人民政府 | 天镇县下湾村街巷硬化及人居环境整治项目 | 新建 | 下湾村 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 基础设施 | 2024年 | 硬化土路5000平方米，拆除、平整、回填场地6800平方米，护坡500平方米，砌筑挡护村护地坝500米。 | 1年 | 硬化土路5000平方米，拆除、平整、回填场地6800平方米，护坡500平方米，砌筑挡护村护地坝500米。 | 217 | 217 |  |  |  | 171 | 90 | 81 | 完成5000平米硬化，护坡500平米，护地坝500米，可巩固脱贫攻坚成果，美化乡村环境，增加群众发展致富的信心和提升群众满意度。 | 项目建成后，带动当地有劳动力群众务工约6人，巩固脱贫攻坚成果，美化乡村环境，增加群众发展致富的信心和提升群众满意度。
24 | 逯家湾镇人民政府 | 节水型标准化循环水养殖示范场（中科院海洋所、水产科学院黄海所） | 新建 | 上湾村 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 产业发展 | 2024年 | 新建一个占地27.5亩的节水型标准化循环水养殖示范场，包含养殖车间、办公及宿舍用房、冷库和分装车间和尾水处理池塘等，其中车间10个，分期建成。以期为当地居民起到示范带动作用，解决就业、脱贫等问题。 | 1年 | 新建一个占地27.5亩的节水型标准化循环水养殖示范场，包含养殖车间、办公及宿舍用房、冷库和分装车间和尾水处理池塘等，其中车间10个，分期建成。以期为当地居民起到示范带动作用，解决就业、脱贫等问题。 | 3000 | 300 |  |  | 2700 | 261 | 179 | 82 | 完成27.5亩养殖示范场，通过招商引资的方式，引进中科院海洋所、水产科学院黄海所技术，发展养鱼产业，预计增加村集体经济收入18万元。 | 项目建成后，将衔接资金建设内容确权在镇政府，委托第三方运营，产生收益通过探索建立调剂金制度，帮助全镇易返贫致贫户消除风险，并带动当地有劳动力群众务工10人以上，户增加收入3000元。
25 | 逯家湾镇人民政府 | 逯家湾宣家塔村（田家湾）人居环境整治项目 | 新建 | 宣家塔村（田家湾） | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 基础设施 | 2024年 | 街巷硬化土路1900平方米，铺装面包砖1000平方米，砌筑石头坝500立方米。 | 1年 | 项目总投资50万元，其中：街巷硬化土路15.5万元，铺装面包砖13万元，砌筑石头坝21.5万元。 | 50 | 50 |  |  |  | 597 | 193 | 404 | 完成1900平米硬化，1000平米面包砖铺设，500立方砌筑石头，可巩固脱贫攻坚成果，美化乡村环境，增加群众发展致富的信心和提升群众满意度。 | 项目建成后，带动务工人数5人，巩固脱贫攻坚成果，美化乡村环境，增加群众发展致富的信心和提升群众满意度。
26 | 逯家湾镇人民政府 | 逯家湾镇温家窑村护村护地坝项目 | 新建 | 温家窑村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 基础设施 | 2024年 | 新建护村护地坝540米。 | 1年 | 项目总投资90万元，新建护村护地坝540米。 | 90 | 90 | [6 empty] | 完成540米护村护地坝，可保障全村村民及土地安全，巩固脱贫攻坚成果，美化乡村环境，增加群众发展致富的信心和提升群众满意度。 | 项目建成后，带动务工人数约10人，巩固脱贫攻坚成果，美化乡村环境，增加群众发展致富的信心和提升群众满意度。
27 | 逯家湾镇人民政府 | 逯家湾镇上湾村人居环境整治项目 | 新建 | 上湾村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 基础设施 | 2024年 | 道路两侧铺装面包砖2800平方米。 | 1年 | 项目总投资33.6万元，铺装面包砖2800平方米 | 33.6 | 33.6 |  |  |  | 261 | 179 | 82 | 完成2800平米的面包砖的铺设，巩固脱贫攻坚成果，美化乡村环境，增加群众发展致富的信心和提升群众满意度。 | 项目建成后，带动村民就业务工约10人，巩固脱贫攻坚成果，美化乡村环境，增加群众发展致富的信心和提升群众满意度。
28 | 南高崖乡人民政府 | 称达沟村养鸡场建设项目 | 新建 | 称达沟村 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 产业发展 | 2024年 | 新建一座养鸡场以及配 套设施，购买3万只下蛋鸡苗 | 1年 | 新建一座养鸡场以及配套设施，购买3万只下蛋鸡苗 | 520 | 520 |  |  |  | 459 | 178 | 281 | 完成3万只下蛋鸡苗的购买，通过租赁方式每年获得收益31.2万，所获得收益用于建档立卡脱贫户分配，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。 | 增加村集体经济收入，每年获得收益31.2万，带动本村及周边村民就业务工约20人，示范带动周边村民发展养殖产业，逐步形成区域规模。
29 | 南高崖乡人民政府 | 增家岔村护村坝建设项目 | 新建 | 增家岔村 | 2024-05-02 | 2024-09-02 | 基础设施 | 2024年 | 增家岔村新建护村坝200米 | 1年 | 增家岔村新建护村坝200米 | 240 | 240 |  |  |  | 419 | 278 | 36 | 项目实施后，完成200米护村坝，有效保护村庄不受洪涝灾害影响。 | 项目实施后，带动村民务工人约10人，有效保护村庄不受洪涝灾害影响。
30 | 南高崖乡人民政府 | 下罗窑村护地坝建设项目 | 新建 | 下罗窑村 | 2024-05-03 | 2024-09-03 | 基础设施 | 2024年 | 下罗窑村新建护地坝300米 | 1年 | 下罗窑村新建护地坝300米 | 100 | 100 |  |  |  | 587 | 356 | 231 | 完成300米护地坝，有效保护村庄1000余亩耕地不受洪涝灾害影响。 | 项目实施后，带动村民务工人数约10人，有效保护村庄耕地不受洪涝灾害影响。
31 | 南高崖乡人民政府 | 南高崖村护地坝建设项目 | 新建 | 南高崖村 | 2024-05-04 | 2024-09-04 | 基础设施 | 2024年 | 南高崖村新建护地坝1000米 | 1年 | 南高崖村新建护地坝1000米 | 200 | 200 |  |  |  | 659 | 425 | 234 | 完成300米护地坝，有效保护村庄2000亩耕地不受洪涝灾害影响。 | 项目实施后，带动村民务工人数约10人，有效保护村庄耕地不受洪涝灾害影响。
32 | 南高崖乡人民政府 | 姜前屯村沙棘速冻冷库建设项目 | 新建 | 姜前屯村 | 2024-05-05 | 2024-09-05 | 产业发展 | 2024年 | 姜前屯村新建一座沙棘速冻冷库以及配套设施 | 1年 | 姜前屯村新建一座沙棘速冻冷库以及配套设施 | 200 | 200 |  |  |  | 549 | 285 | 265 | 完成沙棘速冻冷库一座，通过租赁方式每年获得收益12万，所获得收益用于建档立卡脱贫户分配，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。 | 壮大村集体经济，带动本村及周边农户增收，通过租赁方式每年获得收益12万。
33 | 卅里铺乡人民政府 | 卅里铺乡辣椒酱（油）加工厂 | 新建 | 卅里铺村 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 产业发展 | 2024年 | 建设厂房，购置生产线，配套预冷库及水电 | 一年 | 投资300万元，建设厂房，购置生产线，配套预冷库及水电 | 300 | 300 |  |  |  | 461 | 320 | 141 | 项目实施后，村级可增加经济收入15万元，增加5户贫困户收入3000元左右 | 增加农产品附加值，壮大农业经营主体，带动经济发展，增加集体经济活力，村级可增加经济收入15万元，增加5户贫困户收入3000元左右。
34 | 卅里铺乡人民政府 | 卅里铺乡秸秆餐具加工厂 | 新建 | 高家店村 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 产业发展 | 2024年 | 维修厂房，购置生产线 | 一年 | 投资200万元，维修厂房，购置生产线 | 200 | 200 |  |  |  | 128 | 32 | 96 | 项目实施后，村级可增加经济收入10万元，增加5户贫困户收入3000元左右 | 增加农产品附加值，壮大农业经营主体，带动经济发展，增加集体经济活力，村级可增加经济收入10万元，增加5户贫困户收入3000元左右。
35 | 卅里铺乡人民政府 | 卅里铺乡迁安新村屋顶光伏项目 | 新建 | 迁安新村 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 产业发展 | 2024年 | 安装屋顶光伏150kw | 一年 | 投资75万元，安装屋顶光伏150kw，配套变压器1台 | 75 | 75 |  |  |  | 430 | 129 | 301 | 项目实施后，完成150KW的光伏安装，可增加经济收入7万元 | 带动经济发展，可增加经济收入7万元
36 | 卅里铺乡人民政府 | 卅里铺乡康小屯村屋顶光伏项目 | 新建 | 康小屯村 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 产业发展 | 2024年 | 安装屋顶光伏135w | 一年 | 投资60万元，安装屋顶光伏135kw，配套变压器1台 | 60 | 60 |  |  |  | 92 | 37 | 55 | 项目实施后，完成135KW的光伏安装，可增加经济收入5万元 | 带动经济发展，可增加经济收入5万元
37 | 卅里铺乡人民政府 | 卅里铺乡小辛庄村屋顶光伏项目 | 新建 | 小辛庄村 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 产业发展 | 2024年 | 安装屋顶光伏170kw | 一年 | 投资80万元，安装屋顶光伏170kw，配套变压器1台 | 80 | 80 |  |  |  | 142 | 83 | 59 | 项目实施后，完成170KW的光伏安装，可增加经济收入8万元 | 带动经济发展，可增加经济收入8万元
38 | 卅里铺乡人民政府 | 卅里铺乡高墙框村粮食收购中心 | 新建 | 高墙框村 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 产业发展 | 2024年 | 建厂房、安装烘干塔，配套收粮设备 | 一年 | 投资400万元，建厂房、安装烘干塔，配套收粮设备 | 400 | 400 |  |  |  | 410 | 167 | 243 | 项目实施后，完成厂房的建设及其设配的安装，可增加经济收入18万元 | 带动经济发展，可增加经济收入18万元
39 | 卅里铺乡人民政府 | 迁安新村环境整治项目 | 新建 | 迁安新村 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 基础设施 | 2024年 | 道路硬化9400m2，铺设下水管网1km,铺设面包砖3000m2 | 一年 | 投资150万，道路硬化9400m2，铺设下水管网1km,铺设面包砖3000m2 | 250 | 250 |  |  |  | 430 | 129 | 301 | 项目建设后，完成9400平米的硬化，1千米的水管网铺设，3000平米的面包砖铺设，可提高农民生活环境。 | 项目实施过程中务工带动10人，改善人居环境。
40 | 玉泉镇人民政府 | 红椒加工园 | 新建 | 上吾其村 | 2024.05 | 2024.08 | 产业发展 | 2024年 | 占地10亩 | 1年以下 | 建设厂房及配套设施 | 200 | 200 |  |  |  | 230 | 93 | 137 | 项目建成后，完成占地10亩厂房的建设，带动10人实现就近就业，预计可增加村集体经济收入10万元。 | 解决就业人数约10人，增加村集体经济收入约10万元
41 | 玉泉镇人民政府 | 现代企业设施蔬菜基地建设 | 新建 | 闫家园村 | 2024.03 | 2024.12 | 产业发展 | 2024年 | 占地500亩 | 1年以下 | 占地500亩、建设日光温室200栋 | 2400 | 1200 |  |  | 1200 | 164 | 89 | 75 | 完成200栋日光温室的建设，可带动约20人实现就近就业，同时每年可增加村集体经济收入约80万元 | 务工带动约20人，增加村集体经济收入约80万元
42 | 玉泉镇人民政府 | 恒宗药茶园换热站及供热管网配套建设项目 | 新建 | 玉泉镇甲龙里天成路 | 2024.03 | 2024.12 | 基础设施 | 2024年 | 换热机组2套 | 1年以下 | 换热机组2套，1网约560米，2网约200米，供热面积约15万㎡ | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 40 | 260 | 完成2套热机组的安装，将解决恒宗药茶园企业供热需求，促成企业早日投产达效，带动周边群众务工 | 解决恒宗药茶园企业及附近区域居民供热需求，增加就业机会，提高人民健康水平，提升人民的物质和文化生活水平。
43 | 玉泉镇人民政府 | 南园村肉牛托管养殖项目 | 新建 | 南园子村 | 2024.03 | 2024.12 | 产业发展 | 2024年 | 肉牛约200头 | 1年以下 | 购买肉牛约200头 | 200 | 200 |  |  |  | 342 | 236 | 106 | 完成200头肉牛的购置，可有效提高村民经济收入和集体收入，同时解决3户脱贫户就业，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴 | 务工带动约3人，增加村集体经济收入5万元。
44 | 玉泉镇人民政府 | 上吾其村剁椒加工项目 | 新建 | 上吾其村 | 1905-07-16 00:43 | 1905-07-16 02:53 | 产业发展 | 2024年 | 占地10亩 | 1年以下 | 购置剁椒生产线1套，厂房约1000㎡，硬化场地约2000㎡，储存库房约1000㎡，围墙约400米。 | 200 | 200 |  |  |  | 230 | 93 | 137 | 完成1000平米的厂房建设，2000平米的硬化等，预计每年可增加村集体经济收入12万元，增加就业岗位15个 | 务工带动约15人，增加村集体经济收入12万元。
45 | 水务局 | 天镇县2024年农村饮水安全配套及维修养护工程 | 新建 | 盛家庄村、八墩村、二十墩村、李二烟村、贾家屯村、夏家屯村、永嘉堡等村 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 基础设施 | 2024年 | 新打机井及其配套，自来水入户改造及除氟消毒设备 | 1年 | 新打机井及其配套，自来水入户改造及除氟消毒设备 | 1120 | 1120 |  |  |  | 21230 | 3214 | 18016 | 项目实施后可提升解决2.12万人饮水不安全问题 | 通过增设岗位，带动群众增加务工收入，提高工程标准，改善饮水质量，提升老百姓满意度。
46 | 天镇县人力资源和社会保障局 | 天镇县脱贫劳动力外出务工就业和扶贫车间务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 天镇县 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 就业培训 | 2024年 | 6783人 | 一年以下 | 外出务工稳岗补贴6103人， 帮扶车间务工稳岗680人。 | 406.98 | 406.98 |  |  |  | 6783 | 6783 | 0 | 项目实施后，可完成补贴6783人，力争对外出务工劳动力做到应补尽补 | 可补贴6783人，鼓励脱贫劳动力外出务工，增加工资性收入，稳固脱贫成果
47 | 乡村振兴局 | 小额信贷贴息项目 | 新建 | 各放贷金融机构 | 2024.01 | 2024.12 | 产业发展 | 2024年 | 对3720小额信贷贷款户进行贴息 | 1年 | 对3720小额信贷贷款户进行按月贴息 | 850 | 850 |  |  |  | 8556 | 8540 | 16 | 通过贷款贴息，使每户年增收3千元以上。 | 发展产业，使每户年增收3千元以上。
48 | 乡村振兴局 | 2023—2024学年雨露计划项目 | 新建 | 天镇县12乡镇 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 教育扶贫 | 2024年 | 资助人数为1550人 | 1年 | 用于资助1550名脱贫户家庭就读大中专、技校、职高学生，标准3000元/人 | 465 | 465 |  |  |  | 1550 | 1550 | 0 | 项目实施后，完成资助1550名学生，可缓解脱贫家庭户教育经济压力，降低脱贫户家庭辍学率，有利于巩固脱贫成果。 | 通过资助1550人，可缓解脱贫家庭户教育经济压力，降低脱贫户家庭辍学率，有利于巩固脱贫成果。
49 | 乡村振兴局 | 创业致富带头人培训项目 | 新建 | 大同市云冈区杨家窑培训基地、山西坤梵培训基地、朔州市诚信职业培训学校 | 2023.04 | 2023.09 | 就业培训 | 2024年 | 为11个乡镇90人提供创业致富培训学习 | 1年 | 为11个乡镇90人提供创业致富培训学习 | 31.5 | 31.5 |  |  |  | 90 | 55 | 35 | 项目实施后，完成90人培训学习，实现对带动能力强、有责任心的致富带头人提升劳动技能，为脱贫户增加就业机会 | 实现对带动能力强、有责任心的致富带头人提升劳动技能，为脱贫户增加就业机会
50 | 乡村振兴局 | 脱贫户外出务工交通补贴项目 | 新建 | 天镇县 | 2024.03 | 2024.12 | 就业培训 | 2024年 | 对全县约7500名脱贫劳动力外出务工进行交通补贴 | 1年 | 对全县约7500名脱贫劳动力外出务工进行交通补贴 | 460 | 460 |  |  |  | 7500 | 7500 | 0 | 项目实施后，完成约7500名脱贫劳动力交通补贴，力争对外出务工劳动力做到应补尽补。 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，增加工资性收入，稳固脱贫成果
51 | 乡村振兴局 | 项目管理费 | 新建 | 天镇县 | 2024.01 | 2024.12 | 项目管理费 | 2024年 | 用于项目前期规划设计、过程监管等支出 | 1年 | 用于项目前期规划设计、过程监管等支出 | 100 | 100 | [6 empty] | 通过项目开展，可以进一步规范乡村振兴项目建设和项目顺利实施。 | 可以进一步规范乡村振兴项目建设和项目顺利实施。
52 | 畜牧服务中心 | 2024年“十万头”肉牛扩繁提质工程 | 新建 | 11个乡镇 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 产业发展 | 2024年 | 新购能繁牛400头，采购冻精6000枚，人工授精3000头，龙头企业奖励、落地检疫等 | 1年以下 | 新购能繁牛400头，贷款贴息30万元，采购冻精6000枚63万元，人工授精3000头65万元，落地检疫400头5万元，龙头企业奖励12万元 | 175 | 175 |  |  |  | 45 | 12 | 33 | 项目建成后，完成400头肉牛和6000枚冻精采购，可实现品种改良，促进肉牛产业发展 | 吸纳农民打工就业，户均可增收3万元。
53 | 畜牧服务中心 | 4个村养殖场粪污配套项目 | 新建 | 薛三墩、水磨口、赵家沟、西阳坡、 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 产业发展 | 2024年 | 建设堆粪场、尿液池等 | 1年以下 | 建设堆粪场、尿液池等 | 130 | 130 |  |  |  | 576 | 230 | 346 | 项目建成后，完成堆粪场、尿液池建设，可实现粪污资源化利用，减少环境污染。 | 可改善人居环境，减少疫病发生
合计 | [11 empty] | 26125.08 | 20495.08 |  | 110 | 5320